П Л А Н

действий по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный уровень | Региональный уровень | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.1 | Создание Координационной комиссии, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ноябрь 2013 г. | Координационная комиссия по дошкольному образованию при Минобрнауки РФ | направление предложений по членам комиссии, направление их для участия в заседаниях |  |  |
| 1.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2013 г. |  | Региональные команды по внедрению и разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Предложения по формированию региональных команд |  |
| 1.3. | Определение «Пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации для введения ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2013 г. | Перечень «Пилотных площадок» | Перечень муниципалитетов в регионах, инициативно участвующих в пилотировании введения ФГОС ДО Определение стажировочных площадок по введению ФГОС | Перечень ДОО, инициативно вошедших в пилотный проект, учредителем которых является муниципалитет. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |
| 1.4. | Разработка методического письма Минобрнауки России с постатейными комментариями к ФГОС ДО. | ноябрь – декабрь 2013 г. | Методическое письмо Минобрнауки России с постатейными комментариями к ФГОС ДО | Участие членов координационной группы в разработке методических рекомендаций | Распоряжение об ознакомлении с методическим письмом, адресованное ДОО, учредителем которых является муниципалитет | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | май-ноябрь 2014 г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. | Региональная программа развития дошкольного образования. Требования к условиям реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | Муниципальные программы развития дошкольного образования | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |
| 1.6. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | апрель 2014 г. апрель 2015 г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Результаты мониторинга качества исполнения субъектами РФ полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан. Рекомендации по доработке нормативно-правовых баз отдельных субъектов РФ. Доработанные методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Доработанные нормативно-правовые базы отдельных субъектов РФ. Результаты мониторинга эффективности использования субвенций на местном уровне с точки зрения реализации прав граждан. Рекомендации доработке нормативно-правовых баз отдельных муниципальных районов (городских округов) | Доработанные нормативно-правовые базы отдельных муниципальных районов (городских округов) Нормативно – правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества. |  |
| 1.7. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации |
| 1.8. | Приказ «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | декабрь 2013 г. | Приказ «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | Подготовка предложений к проекту приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» |  |  |
| 1.9 | Методические рекомендации по созданию на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | февраль - декабрь 2014 г. | Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.10 | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | постоянно | Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) |  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 1.11 | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | октябрь – ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Корректировка нормативно-правовой базы субъектов РФ по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Создание условий для развития негосударственного сектора |  |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | июль 2014 г. | Программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Участие в экспертизе программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования |  |  |
| 2.2 | Разработка контента повышения квалификации для педагогов и руководящих работников дошкольного образования. | июль 2014 г. | Учебно-методические и контрольные материалы |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 – 2016 г. |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта. | План-график повышения квалификации программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне муниципалитета | Направление руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 2.4 | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | июль 2014 г. | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями |  |  |
| 2.5 | Регламент деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | март 2014 г. | Регламент деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | Подготовка предложений к регламенту деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 2.6 | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по проблемам введения ФГОС ДО | в течение 2014 г. | Проведение межрегиональных семинаров и всероссийской конференции по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.7 | Методическое обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014 г. | Список рекомендованной литературы и интернет - ресурсы |  |  |  |
| 3 | Обеспечения финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | октябрь 2013 г. | Разработаны и разосланы в субъекты РФ методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Методические рекомендации федерального уровня учтены при разработке региональных нормативно-правовых баз субъектов РФ. Разработаны и разосланы в муниципальные районы (городские округа) методические рекомендации по финансовому обеспечению оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования Рекомендации по введению новой системы оплаты труда, направленной на повышение качества дошкольного образования | Методические рекомендации регионального уровня учтены при разработке муниципальных нормативно-правовых баз субъектов муниципальных районов (городских округов) Порядок формирования муниципального задания на реализацию программ дошкольного образования Разработка порядка формирования стоимости услуги по уходу и присмотру Положение о новой системе оплаты труда, направленной на повышение качества дошкольного образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | октябрь 2013 г. | Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования |  |
| 3.3. | Подготовка предложений по внесению изменений в Налоговый Кодекс в части льгот по налогообложению НДС услуг по присмотру и уходы, а также 0 ставки налога на прибыль для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | декабрь 2013 г. | Предложения в Налоговый Кодекс, в ОКЭД, инструкции по ведению бухгалтерского учета услуг по присмотру и уходу |  | Сдерживание роста родительской платы за присмотр и уход | Минимизация рисков и штрафов за неправильное ведение бухгалтерской отчетности |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | март 2014 г. | Методические рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 4. | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | май-декабрь 2014 г. | Проведение межрегиональных семинаров и всероссийской конференции по реализации ФГОС дошкольного образования | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС дошкольного образования | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС дошкольного образования | Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС дошкольного образования |
| 4.2. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования | сентябрь 2013 - декабрь 2015 г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |